## Sheet1
Category | Task | Start | Duration (Days) | End
Project term |  | 2017-05-03 | 23 | 2017-05-26
Kick-off meeting | Requirement Gathering | 2017-05-03 | 0 | 2017-05-03
| Task distribution | 2017-05-03 | 0 | 2017-05-03
Implementation(TODO: Change) | Constant | 2017-05-06 | 6 | 2017-05-12
| Person | 2017-05-06 | 9 | 2017-05-15
| Simulation | 2017-05-03 | 12 | 2017-05-15
| Board | 2017-05-03 | 13 | 2017-05-16
| Patch | 2017-05-03 | 9 | 2017-05-12
System Integration(TODO: Change) | System Integration | 2017-05-03 | 0 | 2017-05-03
| Test | 2017-05-03 | 0 | 2017-05-03
| Task9 | 2017-05-03 | 0 | 2017-05-03
Documentation(TODO: Change) | Task10 | 2017-05-21 | 4 | 2017-05-25
| Task11 | 2017-05-21 | 4 | 2017-05-25
| Task12 | 2017-05-21 | 4 | 2017-05-25
| Task13 | 2017-05-21 | 4 | 2017-05-25